## Diário de obra
DIÁRIO DE OBRA |  |  |  |  | Nº
Empresa |  | Data |  | Cliente
Obra / endereço |  |  |  | Mestre de obra / encarregado do cliente
Clima de manhã: ( ) Sol ( ) Nublado ( ) Chuva |  |  | Clima à tarde: ( ) Sol ( ) Nublado ( ) Chuva
MÁQUINAS E HORAS
Máquina | Operador | Horímetro início | Horímetro fim | Horas | Serviço feito | Produção (m³, viagens, metros)
PARADAS (máquina parada no horário de trabalho)
Máquina | Das (hora) | Até (hora) | Horas |  | Motivo (chuva, quebra, esperando caminhão, frente não liberada...) | Por conta de (empresa ou cliente)
MATERIAIS, CAMINHÕES E SERVIÇOS DE TERCEIROS
Material ou serviço |  | Quantidade | Unidade |  | Fornecedor / placa do caminhão | Observação
OCORRÊNCIAS E PEDIDOS DO CLIENTE
Rocha, rede de água ou luz encontrada, mudança de projeto, serviço extra pedido pelo cliente, acidente, máquina danificada, visita da fiscalização...
Fotos tiradas hoje: ( ) Sim ( ) Não Quantas: ______ |  |  |  | Hora de saída da obra:
Responsável da empresa (nome e assinatura) |  |  |  | Mestre de obra / cliente (nome e assinatura)
Modelo grátis do WS PRÓ · wsprosistema.com.br · Registre as horas e as fotos de cada obra direto no sistema.

## Como usar
Diário de obra: modelo grátis do WS PRÓ
1 | Imprima a aba 'Diário de obra' (uma folha A4 por dia) ou preencha direto no computador. Para cada dia novo, copie a aba (botão direito na aba > Mover ou copiar > Criar uma cópia).
2 | Anote o horímetro de início e de fim de cada máquina. No computador, a coluna Horas sai sozinha.
3 | Em Paradas, escreva o horário (por exemplo 10:30 e 12:00), o motivo e por conta de quem foi a parada. É o que resolve a discussão de hora parada na hora de cobrar.
4 | Em Ocorrências, anote tudo o que sai do combinado: rocha, rede encontrada, mudança de projeto, serviço extra pedido pelo cliente.
5 | No fim do dia, peça para o mestre de obra ou o cliente assinar. Tire fotos do serviço e guarde junto do diário.
Quer as horas, as paradas e as fotos de cada obra no celular, já com a cobrança pronta? Teste o WS PRÓ grátis por 7 dias.
https://www.wsprosistema.com.br/teste-7-dias